## Sheet1
附件
2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
单位：（盖章） | [8 empty] | 填表联系人： |  |  |  |  | 联系电话： | [8 empty] | 填表日期：2024年 月 日
序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  |  | 受益对象 | [6 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 是否采用以工代赈方式 | 备注
[6 empty] | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） | 其他资金（万元） | 村 | 脱贫户 |  | 监测对象 |  | 普通农户
[16 empty] | 个数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 | 户数 | 人数
1 | 农安县 | 农安县龙王乡翁克村吉乡农创园建设项目 | 经营性 | 新建 | 翁克村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 翁克村村民委员会 | 项目规划用地378㎡，总建筑面积378㎡，建设吉乡农创园1栋及其配套设施 | 100 | 100 |  |  |  |  | 1 | 17 | 30 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
2 | 农安县 | 哈拉海镇程家窝堡村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 程家窝堡村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 程家窝堡村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 6 | 15 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
3 | 农安县 | 前岗乡孟胡村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 孟胡村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 孟胡村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
4 | 农安县 | 青山口乡二道沟村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 二道沟村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 二道沟村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 14 | 42 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
5 | 农安县 | 青山口乡江东王村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 江东王村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 江东王村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 21 | 66 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
6 | 农安县 | 烧锅镇天兴村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 天兴村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 天兴村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 6 | 12 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
7 | 农安县 | 万金塔乡赵家屯村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 赵家屯村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 赵家屯村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 35 | 65 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
8 | 农安县 | 小城子乡谭家堡子村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 谭家堡子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 谭家堡子村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 21 | 37 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
9 | 农安县 | 杨树林乡牛尾巴山村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 牛尾巴山村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 牛尾巴山村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 23 | 43 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
10 | 农安县 | 高家店镇玍家屯村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 玍家屯村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 玍家屯村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 14 | 29 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
11 | 农安县 | 黄鱼圈乡王家屯村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 王家屯村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 王家屯村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 | 80 |  |  |  |  | 1 | 31 | 58 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
12 | 农安县 | 三岗镇永远村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 永远村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 永远村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1 | 17 | 37 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
13 | 农安县 | 伏龙泉镇兴隆沟村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 兴隆沟村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 兴隆沟村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1 | 47 | 93 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
14 | 农安县 | 农安镇小桥子村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 小桥子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 小桥子村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1 | 16 | 23 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
15 | 农安县 | 靠山镇齐家屯村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 齐家屯村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 齐家屯村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1 | 15 | 31 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
16 | 农安县 | 巴吉垒镇金马村与农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 金马村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 金马村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1 | 25 | 52 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
17 | 农安县 | 龙王乡新民村农安县城市建设运营有限公司合作经营项目 | 经营性 | 新建 | 新民村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 新民村村民委员会 | 与农安县城市建设运营有限公司合作经营，收益按照投资额的6%进行收益，每年4.8万元 | 80 |  | 80 |  |  |  | 1 | 5 | 10 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
18 | 农安县 | 千村美丽（产业） | 经营性 | 新建 | 39个示范村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 39个示范村 | 39个千村美丽示范村产业项目 | 1418 | 100 | 1318 |  |  |  | 39 | 789 | 2367 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
19 | 农安县 | 合隆镇孙家窝堡村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 孙家窝堡村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 孙家窝堡村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池70m*12m | 57.0156 |  | 57.0156 |  |  |  | 1 | 9 | 18 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
20 | 农安县 | 杨树林乡六家子村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 六家子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 六家子村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池60m*12m | 52.9825 |  | 52.9825 |  |  |  | 1 | 12 | 33 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
21 | 农安县 | 哈拉海镇程家窝堡村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 程家窝堡村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 程家窝堡村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池70m*12m | 57.0156 |  | 57.0156 |  |  |  | 1 | 6 | 15 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
22 | 农安县 | 新农乡前站村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 前站村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 前站村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池60m*12m | 52.9825 |  | 52.9825 |  |  |  | 1 | 25 | 49 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
23 | 农安县 | 高家店镇德盛堂村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 德胜堂村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 德胜堂村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池60m*12m | 52.9825 |  | 52.9825 |  |  |  | 1 | 26 | 45 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
24 | 农安县 | 农安镇优胜村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 优胜村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 优胜村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池40m*12m | 44.6168 |  | 44.6168 |  |  |  | 1 | 10 | 16 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
25 | 农安县 | 龙王乡沙岗村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 沙岗村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 沙岗村村民委员会 | 地地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池70m*12m | 52.9825 | 20.578 | 32.4045 |  |  |  | 1 | 61 | 106 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
26 | 农安县 | 巴吉垒镇麻花店村万寿菊加工及收储设施建设项目 | 经营性 | 新建 | 麻花店村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 麻花店村村民委员会 | 地磅基础一座，规格为3m*9m二节台面 80吨；420m³蓄水池；青贮池60m*12m | 52.9841 | 52.9841 |  |  |  |  | 1 | 29 | 43 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
27 | 农安县 | 哈拉海镇程家坨子村保鲜库建设项目 | 经营性 | 新建 | 程家坨子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 程家坨子村村民委员会 | 新建保鲜库面积675㎡及相关配套设施 | 150 | 150 |  |  |  |  | 1 | 7 | 13 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
28 | 农安县 | 哈拉海镇姜家坨子村保鲜库建设项目 | 经营性 | 新建 | 姜家坨子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 姜家坨子村村民委员会 | 新建保鲜库面积675㎡及相关配套设施 | 134 | 134 |  |  |  |  | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
29 | 农安县 | 前岗乡兴河村生猪养殖场建设项目 | 经营性 | 新建 | 兴河村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 兴河村村民委员会 | 新建养猪场占地面积5000㎡，总建筑面积1258.92㎡及相关配套设施 | 160 | 160 |  |  |  |  | 1 | 28 | 36 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
30 | 农安县 | 新农乡江旺村阳光大棚建设项目 | 经营性 | 新建 | 力家坨子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 力家坨子村村民委员会 | 占地14803㎡，建设12栋阳光大棚，及相关配套设施 | 160 | 160 |  |  |  |  | 1 | 54 | 98 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
31 | 农安县 | 黄鱼圈乡潘家坨子村肉牛养殖场建设项目 | 经营性 | 新建 | 潘家坨子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 潘家坨子村村民委员会 | 项目总占地8500㎡，建设温室大棚8栋，共计5700㎡及配套辅助工程等设施。 | 160 | 160 |  |  |  |  | 1 | 64 | 120 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
32 | 农安县 | 黄鱼圈乡王家屯村温室建设项目 | 经营性 | 新建 | 王家屯村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 王家屯村村民委员会 | 项目总占地面积8500㎡，新建阳光大棚8栋以及必备的道路工程、灌溉工程、通风工程等。 | 170 | 56.8 |  | 113.2 |  |  | 1 | 31 | 58 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
33 | 农安县 | 伏龙泉镇兴隆沟村保鲜库建设项目 | 经营性 | 新建 | 兴隆沟村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 兴隆沟村村民委员会 | 新建保鲜库面积675㎡及相关配套设施 | 140 |  | 8.7 | 131.3 |  |  | 1 | 47 | 93 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
34 | 农安县 | 华家镇边岗村阳光大棚建设项目 | 经营性 | 新建 | 边岗村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 边岗村村民委员会 | 标准日光大棚2栋，规格75m*12m、55m*12m总面积1560㎡ | 20 |  | 20 |  |  |  | 1 | 23 | 38 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
35 | 农安县 | 靠山镇靠山村保鲜库建设项目 | 经营性 | 新建 | 靠山村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 靠山村村民委员会 | 新建保鲜库面积675㎡及相关配套设施 | 150 |  |  | 150 |  |  | 1 | 25 | 60 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
36 | 农安县 | 黄鱼圈乡三盛永村温室建设项目 | 经营性 | 新建 | 三盛永村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 三盛永村村民委员会 | 项目总占地面积7200㎡，大棚建筑面积2365㎡，新建阳光大棚3栋以及必备的道路工程、配套工程、水井等。 | 75 |  | 75 |  |  |  | 1 | 27 | 70 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
37 | 农安县 | 巴吉垒镇西铁村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 西铁村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 西铁村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路14条，总长1265.4m，铺装面积4289.2㎡；2条道路沥青混凝土罩面，总长19.2m，铺装72.2㎡。 | 75 |  | 75 |  |  |  | 1 | 24 | 41 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
38 | 农安县 | 三盛玉镇西林村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 西林村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 西林村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路2条，总长196.5m，铺装面积719.25㎡；入户道路1952.8㎡；管涵2道 | 135 | 135 |  |  |  |  | 1 | 43 | 96 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
39 | 农安县 | 三盛玉镇四道岗村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 四道岗村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 四道岗村村民委员会 | 水泥路改沥青路（罩面）长度2.406km，新建圆管涵3道。 | 110 | 110 |  |  |  |  | 1 | 12 | 30 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
40 | 农安县 | 小城子乡西王家村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 西王家村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 西王家村村民委员会 | 路线总长度3.907km，全部为改建沥青混凝土路面，铺装面积20391㎡。 | 180 | 180 |  |  |  |  | 1 | 12 | 30 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
41 | 农安县 | 哈拉海镇红旗村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 红旗村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 红旗村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路6条，总长1984m | 120 | 120 |  |  |  |  | 1 | 20 | 44 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
42 | 农安县 | 农安镇三宝村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 三宝村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 三宝村村民委员会 | 共修建水泥混凝土道路9条，总长度1998m，水泥混凝土路面铺装面积8418㎡ | 130 | 130 |  |  |  |  | 1 | 18 | 34 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
43 | 农安县 | 农安镇榛柴岗村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 榛柴岗村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 榛柴岗村村民委员会 | 共修建水泥混凝土道路3条，总长度1538m，水泥混凝土路面铺装面积6152㎡ | 100 | 100 |  |  |  |  | 1 | 23 | 39 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
44 | 农安县 | 永安乡苏吉良子村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 苏吉良子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 苏吉良子村村民委员会 | 改造道路8条，总长度2036.118m，全部为水泥混凝土路面，铺装面积7257.68㎡。 | 140 | 140 |  |  |  |  | 1 | 19 | 35 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
45 | 农安县 | 万金塔乡万金塔村村屯路边沟建设项目 | 公益性 | 新建 | 万金塔村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 万金塔村村民委员会 | 修建砖砌路边沟2643m（含盖板88块），涵管88m，道路拆除恢复809.2㎡ | 150 | 98.54 |  | 51.46 |  |  | 1 | 36 | 77 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
46 | 农安县 | 开安镇上台子村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 上台子村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 上台子村村民委员会 | 改造道路5条，总长度1851m，水泥混凝土路面铺装面积8329.5㎡ | 130 |  |  | 130 |  |  | 1 | 11 | 13 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
47 | 农安县 | 开安镇齐家村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 齐家村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 齐家村村民委员会 | 共修建水泥混凝土道路1条，总长度1306m，水泥混凝土路面铺装面积5877㎡ | 80 |  |  | 80 |  |  | 1 | 3 | 7 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
48 | 农安县 | 高家店镇德盛堂村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 玍家村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 德盛堂村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路7条，总长2225m | 150 |  |  | 133.04 | 16.96 |  | 1 | 26 | 45 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
49 | 农安县 | 龙王乡一心村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 一心村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 一心村村民委员会 | 新建水泥路3条，总长度780m，水泥混凝土铺装面积3120㎡ | 59 |  |  |  | 59 |  | 1 | 26 | 40 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
50 | 农安县 | 龙王乡小榆树村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 小榆树村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 小榆树村村民委员会 | 新建水泥路3条，总长度1261m，水泥混凝土铺装面积5173.5㎡，DN500过道涵1道长10m | 100 |  |  |  | 100 |  | 1 | 10 | 17 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
51 | 农安县 | 前岗乡太平村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 太平村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 太平村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路2条，总长196.5m，铺装面积719.25㎡；入户道路1952.8㎡；管涵2道 | 50 |  |  |  | 50 |  | 1 | 14 | 23 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
52 | 农安县 | 前岗乡前岗村村屯路边沟建设项目 | 公益性 | 新建 | 前岗村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 前岗村村民委员会 |  | 50 |  |  |  | 50 |  | 1 | 8 | 10 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
53 | 农安县 | 华家镇叶小铺村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 叶小铺村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 叶小铺村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路7条，总长1343m | 100 |  |  |  | 100 |  | 1 | 18 | 35 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
54 | 农安县 | 杨树林乡西白鸰村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 西白鸰村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 西白鸰村村民委员会 | 修建水泥混凝土道路2条，总长度2012m，水泥混凝土路面铺装面积9054㎡ | 140 |  |  |  | 140 |  | 1 | 14 | 34 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
55 | 农安县 | 烧锅镇新城村村屯路边沟建设项目 | 公益性 | 新建 | 新城村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 新城村村民委员会 | 修建U形槽路边沟2299m、涵管862m | 100 |  |  |  | 100 |  | 1 | 16 | 34 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
56 | 农安县 | 杨树林乡260万羽肉鸡养殖场基础设施配套建设项目 | 公益性 | 新建 | 西白鸰村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 西白鸰村村民委员会 | 改建道路总长495m，水泥混凝土路面铺装面积2227.5㎡ | 40 |  |  |  | 40 |  | 1 | 14 | 34 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
57 | 农安县 | 万顺乡土城村村屯道路建设项目 | 公益性 | 新建 | 土城村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 土城村村民委员会 | 三条路线总长度1.251km，新建水泥混凝土路面5047㎡；20cm级配碎石基层5798㎡。 | 87.04 |  |  |  | 87.04 |  | 1 | 15 | 30 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
58 | 农安县 | 千村美丽（非产业） | 公益性 | 新建 | 39个示范村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 39个示范村 | 39个千村美丽示范村基础设施建设项目 | 1982 |  | 1982 |  |  |  | 39 | 789 | 2367 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
59 | 农安县 | 农安县农安镇西五里界村道路改造省级以工代赈项目 | 公益性 | 新建 | 西五里界村 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 西五里界村村民委员会 | 本项目改建道路14条，总长度5019m，总面积20438㎡。具体建设内容包括：新建水泥路（土路改建）7条5649.5㎡；水泥路翻建7条14788.5㎡（含翻浆路段200m） | 410 |  | 410 |  |  |  | 1 | 39 | 102 |  |  |  |  | 完成项目建设 | 通过道路改造改善人居环境 | 是
60 | 农安县 | 项目管理费 | 其他 | 新建 | 农安县乡村振兴服务中心 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 农安县乡村振兴服务中心 | 项目管理费 | 171.11 | 29.81 | 141.3 | [10 empty] | 完成资金使用 | 完善项目前期招投标工作 | 是
61 | 农安县 | 农安县2024年度雨露计划补助项目 | 其他 | 新建 | 农安县乡村振兴服务中心 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 农安县乡村振兴服务中心 | 2024年春、秋两学期雨露计划 | 80 |  |  |  | 80 | [8 empty] | 完成补助发放 | 通过发放补助帮助贫困家庭子女接受教育 | 是
62 | 农安县 | 农安县2024年度庭院经济补助项目 | 经营性 | 新建 | 农安县乡村振兴服务中心 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 农安县乡村振兴服务中心 | 庭院经济补助 | 193.2879 | 43.288 |  |  | 150 | [8 empty] | 完成补助发放 | 通过产业带动脱贫户、监测户受益增收，带动相关产业发展 | 是
63 | 农安县 | 农安县2024年度务工交通补助项目 | 其他 | 新建 | 农安县乡村振兴服务中心 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 农安县乡村振兴服务中心 | 脱贫劳动力外出务工交通补贴 | 27 |  |  |  | 27 | [8 empty] | 完成补助发放 | 通过发放补助 | 是
|  | 合计 | [7 empty] | 9630 | 2981 | 4860 | 789 | 1000 | [10 empty] | 是
436