中共农安县委农村工作领导小组办公室文件

农农办〔2025〕60 号

★

关于下达2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知

各乡镇人民政府，县直相关单位：

根据中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理有关办法和工作安排，经县委农村工作领导小组审定，现将2026年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目计划下达给你们。本次计划共安排项目21个，涉及金额5098万元，其中：产业类项目5个，涉及金额2831.5万元；基础设施类项目7个，涉及金额1546.5万元；入户项目9个，涉及金额720万元。对于计划安排项目，各责任单位要进一步落实主体责任，严格按照计划实施，如遇特殊情况需要调整变更的，按相关程序办理。

附件：2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表

农安县委农村工作领导小组

2025年12月24日

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  |  | 中央财政衔接资金（万元） | 省级财政衔接资金（万元） | 市级财政衔接资金（万元） | 县级财政衔接资金（万元） |  |  |  |
| 1 | 农安县 | 2026年农安县发展农村集体经济项目 | 经营性项目 | 新建 | 16个新型农村集体经济村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 16个新型农村集体经济村 | 16个新型农村集体经济项目建设产业类项目 | 1280 | 800 | 480 |  |  | 完成项目建设 | 增加村集体收益 |  |
| 2 | 农安县 | 2026年农安县庭院经济奖补项目 | 经营性项目 | 新建 | 农安县 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县庭院经济奖补 | 960 | 895 | 65 |  |  | 完成补助发放 | 带动农户发展庭院经济增加农户收益 |  |
| 3 | 农安县 | 2026年以工代赈项目 | 公益性项目 | 新建 | 农安县 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县发展与改革局 | 发改局以工代赈基础设施建设项目 | 760 |  | 760 |  |  | 完成项目建设 | 改善村容村貌，极大的方便了村民的出行。 |  |
| 4 | 农安县 | 2026年农安县村级残协爱心助残员公益岗位项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县村级残协爱心助残员公益岗位预计发放400人 | 155 | 155 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 5 | 农安县 | 2026年农安县村级农村养老服务管家公益岗位项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县村级农村养老服务管家公益岗位预计发放200人 | 125 | 125 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 6 | 农安县 | 2026年农安县高标准农田抗旱井看护公益岗位项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县高标准农田抗旱井看护公益岗位预计发放450人 | 130 | 130 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 7 | 农安县 | 2026年农安县村级寄递物流综合服务公益岗位项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县村级寄递物流综合服务公益岗位预计发放60人 | 95 | 95 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 8 | 农安县 | 2026年农安县帮扶经营主体奖补项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县帮扶经营主体奖补预计发放15家企业 | 15 | 15 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 9 | 农安县 | 2026年农安县务工一次性交通补助项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县务工一次性交通补助预计发放600人 | 90 | 90 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 10 | 农安县 | 2026年农安县“雨露计划”补助项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县“雨露计划”补助预计发放500人 | 90 | 90 |  |  |  | 完成补助发放 | 对低收入家庭子女入学补助 |  |
| 11 | 农安县 | 2026年农安县职业技能执证就业奖励项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县职业技能执证就业奖励预计发放20人 | 10 | 10 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 12 | 农安县 | 2026年农安县帮扶车间补助项目 | 入户项目 | 新建 | 农安县 | 2026年4月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农业农村局 | 2026年农安县帮扶车间补助预计发放10家企业 | 10 | 10 |  |  |  | 完成补助发放 | 拓展就业渠道，增加农户收益 |  |
| 13 | 农安县 | 2026年度农安镇拉拉屯村购买农机具项目 | 经营性项目 | 新建 | 农安镇 拉拉屯村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农安镇 拉拉屯村委会 | 预计购买免耕机、收割机、1204、9 04、704农用车等农机具; | 197.5 |  | 197.5 |  |  | 完成项目建设 | 增加村集体收益 |  |
| 14 | 农安县 | 2026年度农安镇农安堡村购买农机具项目 | 经营性项目 | 新建 | 农安堡村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农安镇 农安堡村委会 | 预计购买免耕机、旋耕机、1504、 904、704农用车等农机具; | 197 |  | 197 |  |  | 完成项目建设 | 增加村集体收益 |  |
| 15 | 农安县 | 2026年度农安镇小桥子村购买农机具项目 | 经营性项目 | 新建 | 小桥子 村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县农安镇农安堡村委会 | 预计购买免耕机、收割机机、条耕机、拖拉 机（704、1004、2004）小30铲车等农机具 | 197 |  | 197 |  |  | 完成项目建设 | 增加村集体收益 |  |
| 16 | 农安县 | 2026年合隆镇放牛村村屯道路建设项目 | 公益性项目 | 新建 | 农安县合隆镇放牛村后放牛窝堡 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县合隆镇 放牛村委会 | 本项目预计对放牛村屯内部共0.875公里道路进行道路硬化，改造成4.5米宽的水泥路。 | 53.3 | 53.3 |  |  |  | 完成项目建设 | 改善村容村貌，极大的方便了村民的出行。 |  |
| 17 | 农安县 | 2026年华家镇边岗村村屯道路建设项目 | 公益性项目 | 新建 | 华家镇 边岗村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 华家镇边 岗村民委员会 | 周洪双家前至王才家前600m*4.5m，肖希生房东至肖希中房东400m*4m，姚双房后到西道50m*4.5m，罗宝庄房后到西道50m*4.5m | 80 | 80 |  |  |  | 完成项目建设 | 有效改善农村人居环境 |  |
| 18 | 农安县 | 2026年前岗乡太平村村屯道路建设项目 | 公益性项目 | 新建 | 农安县前 岗乡太平村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县前岗 乡太平村委会 | 本项目预计对太平村太平桥屯修边 沟及农户门前硬化。 | 80 | 80 |  |  |  | 完成项目建设 | 改善村容村貌，极大的方便了村民的出行。 |  |
| 19 | 农安县 | 2026年三岗镇云昌村村屯道路建设项目 | 公益性项目 | 新建 | 三岗镇云 昌村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 三岗镇云 昌村 | 本项目预计对柴岗村屯内部共3.12公里道路进行道路硬化，改造成4米宽的水泥路。 | 198 | 196.7 | 1.3 |  |  | 完成项目建设 | 改善村容村貌，极大的方便了村民的出行。 |  |
| 20 | 农安县 | 2026年高家坨子村村屯道路建设项目 | 公益性项目 | 新建 | 农安县万金塔乡 双山村 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县万金塔乡双山村委会 | 本项目预计对高家坨子村内部共3.076公里道路进行道路硬化，改造成4.5米宽的水泥路。 | 199.94 |  | 199.94 |  |  | 完成项目建设 | 改善村容村貌，极大的方便了村民的出行。 |  |
| 21 | 农安县 | 2026年伏龙泉镇蔬菜村道路建设项目 | 公益性项目 | 新建 | 农安县 伏龙泉镇 | 2026年5月15日 | 2026年12月31日 | 农安县伏龙泉镇蔬菜村委员会 | 本项目预计对蔬菜村共2.921公里道路 进行道路硬化，改造成4米宽的水泥路。 | 175.26 |  | 175.26 |  |  | 完成项目建设 | 改善村容村貌，极大的方便了村民的出行。 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 5098 | 2825 | 2273 | 0 | 0 |  |  |  |